## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Tháng 4
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-15 | 2022-04-19
1.1 | Tài liệu quản lý dự án | 2022-04-15 | 2022-04-15
1.2 | Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-04-16 | 2022-04-16
1.3 | Bản kế hoạch quản lý cấu hình | 2022-04-17 | 2022-04-17
1.4 | Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 2022-04-18 | 2022-04-18
1.5 | Bản kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-04-19 | 2022-04-19