## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Tháng 5 | [6 empty] | Tháng 6
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10
1 | Hiện thực các chức năng | 2022-05-27 | 2022-06-08
2 | Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu | 2022-05-27 | 2022-05-28
3 | Xây dựng giao diện | 2022-05-29 | 2022-05-30
4 | Xây dựng hệ thống nhập thông tin | 2022-05-31 | 2022-06-02
4.1 | Hệ thống nhập thông tin sản phẩm | 2022-05-31 | 2022-06-01
4.2 | Hệ thống update thông tin sản phẩm | 2022-06-02 | 2022-06-02
5 | Hệ thống quản lý cửa hàng nội thất | 2022-06-03 | 2022-06-04
6 | Xây dựng hệ thống lập lịch báo cáo | 2022-06-05 | 2022-06-05
7 | Xây dựng hệ thống đăng nhập, đăng xuất, đăng ký | 2022-06-06 | 2022-06-06
8 | Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm | 2022-06-07 | 2022-06-07
9 | Tài liệu sử dụng | 2022-06-08 | 2022-06-08