## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Tháng 6
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
1 | Tích hợp và kiểm thử | 2022-06-09 | 2022-06-15
2 | Kế hoạch kiểm thử | 2022-06-09 | 2022-06-10
3 | Kiểm thử các chức năng | 2022-06-11 | 2022-06-14
3.1 | Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng ký, đăng xuất | 2022-06-11 | 2022-06-11
3.2 | Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý hàng hóa | 2022-06-12 | 2022-06-12
3.3 | Báo cáo kiểm thử Module mua/thanh toán hóa đơn | 2022-06-13 | 2022-06-13
3.4 | Báo cáo kiểm thử chức năng báo cáo thống kê | 2022-06-14 | 2022-06-14
4 | Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-06-15 | 2022-06-15