## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30
1 | Phân tích thiế kế | 2022-05-01 | 2022-05-25
2 | Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-05-01 | 2022-05-15
2.1 | Biểu đồ lớp | 2022-05-01 | 2022-05-04
2.2 | Các biểu đồ cho hệ thống quản lý cửa hàng | 2022-05-05 | 2022-05-06
2.3 | Các biểu đồ cho hệ thống quản lý nhân viên | 2022-05-07 | 2022-05-08
2.4 | Các biểu đồ cho hệ thống quản lý khách hàng | 2022-05-09 | 2022-05-10
2.5 | Các biểu đồ cho hệ thống quản lý đơn hàng | 2022-05-11 | 2022-05-12
2.6 | Các biểu đồ cho hệ thống lập báo cáo thống kê | 2022-05-13 | 2022-05-14
2.7 | Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập, đăng xuất, đăng ký | 2022-05-15 | 2022-05-15
3 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-16 | 2022-05-22
3.1 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-16 | 2022-05-17
3.2 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-18 | 2022-05-19
3.3 | Bản thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-05-20 | 2022-05-22
4 | Kế hoạch cuối cùng | 2022-05-23 | 2022-05-23
5 | Đề xuất thực hiện | 2022-05-24 | 2022-05-24
6 | Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-25 | 2022-05-25