## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Tháng 4
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
1 | Xác định yêu cầu | 2022-04-20 | 2022-04-29
2 | Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-04-20 | 2022-04-21
2.1 | Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 2022-04-20 | 2022-04-20
2.2 | Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | 2022-04-21 | 2022-04-21
3 | Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-04-22 | 2022-04-28
3.1 | Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-04-22 | 2022-04-23
3.2 | Mô tả giao diện hệ thống | 2022-04-24 | 2022-04-25
3.3 | Chi tiết cho usecase | 2022-04-26 | 2022-04-27
3.4 | Các tài liệu khác | 2022-04-28 | 2022-04-28
4 | Kiểm định lại chất lượng | 2022-04-29 | 2022-04-29