## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Tháng 4 | [15 empty] | Tháng 5 | [30 empty] | Tháng 6
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-15 to 2022-06-21
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-15 | 2022-04-19
2 | Xác định yêu cầu | 2022-04-20 | 2022-04-29
3 | Phân tích thiết kế | 2022-05-01 | 2022-05-25
4 | Hiện thực các chức năng | 2022-05-27 | 2022-06-08
5 | Tích hợp và kiểm thử | 2022-06-09 | 2022-06-15
6 | Vận hành | 2022-06-16 | 2022-06-18
7 | Cài đặt và triển khai | 2022-06-19 | 2022-06-21